## Planning
Planning de chantier
Renseignez la date de début ci-dessous : toute la grille se décale. Les barres se dessinent seules à partir des dates de chaque tâche.
Chantier |  |  |  | Début de la grille
Lot / corps d'état | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Avanc. %
Jour
Légende
Tâche planifiée
Tâche terminée (100 %)
Aujourd'hui
Week-end

## Mode d'emploi
Planning de chantier
Comment utiliser ce planning
1. Dans l'onglet « Planning », saisissez le nom du chantier et la date de début de la grille (case F4). Toutes les colonnes de dates se décalent automatiquement.
2. Pour chaque tâche : choisissez le lot dans la liste déroulante, décrivez la tâche, indiquez le responsable, puis les dates de début et de fin.
3. La barre se dessine toute seule dans la grille. La durée en jours se calcule aussi.
4. Passez l'avancement à 100 % pour faire passer la barre au vert.
5. La colonne du jour est surlignée en jaune, les week-ends sont grisés.
Bonnes pratiques de planning de chantier
• Une tâche par corps d'état et par zone. « Plomberie » sur tout le chantier n'aide personne ; « Plomberie — étage 1 » se suit.
• Prévoyez des jours de battement entre deux corps d'état qui se succèdent. Un planning sans marge est un planning faux dès la première intempérie.
• Identifiez les tâches qui en bloquent d'autres. Ce sont les seules qu'il faut surveiller tous les jours.
• Mettez le planning à jour chaque semaine, au même moment. Un planning qu'on ne met pas à jour n'est plus un outil de pilotage, c'est une décoration.
• Diffusez-le aux sous-traitants. Un retard coûte surtout parce qu'il est découvert trop tard.
Les limites de la grille Excel
Ce modèle couvre 8 semaines et 30 tâches, ce qui convient à un chantier de maison individuelle ou à une rénovation. Au-delà, l'entretien du fichier devient coûteux : décaler une tâche oblige à décaler toutes celles qui en dépendent, à la main, et la version diffusée aux compagnons est périmée dès qu'elle est envoyée.
Batiox gère le planning, les équipes et les heures au même endroit : vous déplacez une tâche, tout le monde voit la mise à jour sur son téléphone, et les heures pointées se rattachent au bon chantier.
En savoir plus : https://batiox.com/blog/retards-chantier-causes-frequentes-comment-les-eviter
Modèle gratuit proposé par Batiox — https://batiox.com — logiciel de gestion de chantier pour les artisans et PME du BTP.